**艾迪捷信息科技有限公司网站建设作业计划**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **模块** | **功能** | **负责人** | **参与人员** | **计划完成时间** | **备注** |
| 1.系统开发 | 后台程序 | 前期准备环境搭建 | 王伟 | 王燕飞 | 7.16—7.19 |  |
| 数据库设计 | 王伟 | 王燕飞 | 7.20—7.23 |  |
| 系统数据导入 | 王伟 | 王燕飞 | 7.24—7.25 |  |
| 产品中心管理模块 | 王伟 | 王燕飞 | 7.26－7.27 |  |
| 咨询中心管理模块 | 王伟 | 王燕飞 | 7.31—8.1 |  |
| 支持中心管理模块 | 王伟 | 王燕飞 | 8.2—8.3 |  |
| 案例中心管理模块 | 王伟 | 王燕飞 | 8.4—8.8 |  |
| 公司信息管理模块 | 王伟 | 王燕飞 | 8.9—8.10 |  |
| 会员中心管理模块 | 王伟 | 王燕飞 | 8.13—8.15 |  |
| 应用资料下载模块 | 王伟 | 王燕飞 | 8.16—8.17 |  |
| 系统设置管理 | 王伟 | 王燕飞 | 8.18—8.20 |  |
| 前台页面 | 网站首页设计 | 王伟 | 孙欣 | 7.23—7.24 |  |
| 文章信息概览 | 王伟 | 孙欣 | 7.25—7.25 |  |
| 文章信息细览 | 王伟 | 孙欣 | 7.26—7.27 | 首页和二级页面交与甲方审核 |
| 活动日历概览 | 王伟 | 孙欣 | 7.28—7.28 |  |
| 活动日历细览 | 王伟 | 孙欣 | 7.30—7.30 |  |
| 社会情报概览 | 王伟 | 孙欣 | 7.31—7.31 |  |
| 社会情报细览 | 王伟 | 孙欣 | 8.1—8.2 |  |
| 表单中心 | 王伟 | 孙欣 | 8.3—8.4 |  |
| 用户中心 | 王伟 | 孙欣 | 8.5—8.5 |  |
| 支持中心 | 王伟 | 孙欣 | 8.6—8.6 |  |
| 服务范围 | 王伟 | 孙欣 | 8.6—8.7 |  |
| 前台调用 | 首页 | 王伟 | 刘航兵 | 8.8—8.10 |  |
| 产品中心 | 王伟 | 刘航兵 | 8.11—8.11 |  |
| 咨询中心 | 王伟 | 刘航兵 | 8.13—8.13 |  |
| 表单咨询 | 王伟 | 刘航兵 | 8.14—8.14 |  |
| 会员中心 | 王伟 | 刘航兵 | 8.15—8.16 |  |
| 支持中心 | 王伟 | 刘航兵 | 8.17—8.17 |  |
| 案例中心 | 王伟 | 刘航兵 | 8.18—8.18 |  |
| 新闻信息 | 王伟 | 刘航兵 | 8.19—8.19 |  |
| 资料下载 | 王伟 | 刘航兵 | 8.20—8.20 |  |
| 2.系统测试 | 后台功能测试 | 数据的增、删、改、查 | 王伟 | 甲乙双方 |  |  |
| 前台页面测试 | 1. 前台数据调用与后台对应性 2. 数据提交部分 3. 页面体验 4. 导入数据的对应性 5. 原有会员的信息完整性 | 王伟 | 甲乙双方 |  |  |
| 功能修改 | 修改相关问题 | 王伟 | 王燕飞、刘航兵 | 8.20—8.27 |  |
| 3.系统迁移 | 服务器环境搭建测试 | Apache+mysql | 王伟 | 王燕飞 | 8.15—8.16 |  |
| 数据库与程序文件模拟上挂 | Ip地址的访问 | 王伟 | 王燕飞 | 8.20 |  |
| 正式上挂网站切换 | 网站域名绑定 | 王伟 | 王燕飞 | 8.31 |  |
| 原有网站的备份 |  | 王伟 | 王燕飞 | 8.31 |  |

西安西宇信息咨询有限责任公司

2012-7-23